## Dashboard
KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG TASK - DỰ ÁN CRAWL DATA
Team: 3 BE thực tập ¦ Stack: Express + TypeScript + pnpm + PostgreSQL + Prisma Migrate + Firecrawl
Chỉ số | Giá trị | Ghi chú | Status | Số task
Tổng task | 45 |  | To Do | 45
BE 1 | 16 | API/Auth/DB | In Progress | 0
BE 2 | 14 | Crawler/Worker/Firecrawl | Review | 0
BE 3 | 15 | Export/Download/Docs/QA | Done | 0
P0 | 31 | Bắt buộc MVP | Blocked | 0
P1 | 12 | Nên có
P2 | 2 | Nâng cấp
Owner | Số task | Tổng ngày est
BE 1 | 16 | 17.25
BE 2 | 14 | 17.5
BE 3 | 15 | 16.25

## Task_Phan_Cong
Task ID | Giai đoạn | Module | Task | Mô tả | Owner | Support | Priority | Status | Start | Due | Est Days | Dependency | Acceptance Criteria | Notes
BE1-01 | Phase 1 - Foundation | Project Setup | Khởi tạo source Express + TypeScript + pnpm | Tạo cấu trúc source, tsconfig, eslint/prettier, env example. | BE 1 | BE 2 | P0 | To Do | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 1 |  | Source chạy được pnpm dev/build
BE1-02 | Phase 1 - Foundation | Database | Cấu hình PostgreSQL + Prisma | Tạo Prisma client, DATABASE_URL, kết nối PostgreSQL. | BE 1 | BE 3 | P0 | To Do | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 1 | BE1-01 | Kết nối DB thành công
BE1-03 | Phase 1 - Foundation | Database | Thiết kế schema.prisma bản init | Tạo User, CrawlJob, CrawlPage, CrawlAsset, CrawlExport và enum. | BE 1 | BE 2 | P0 | To Do | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1.5 | BE1-02 | Có schema chuẩn code first
BE1-04 | Phase 1 - Foundation | Migration | Tạo migration init | Chạy Prisma Migrate và commit thư mục migrations. | BE 1 | BE 3 | P0 | To Do | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 0.5 | BE1-03 | DB có đủ bảng từ migration
BE1-05 | Phase 1 - Foundation | Seed | Seed admin mặc định | Tạo prisma/seed.ts và script pnpm db:seed. | BE 1 | BE 3 | P1 | To Do | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 0.5 | BE1-04 | Login admin test được
BE1-06 | Phase 1 - Foundation | Base API | Base route/error response/middleware | Chuẩn hóa response, error handler, not found handler. | BE 1 | BE 2 | P0 | To Do | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | BE1-01 | API trả response thống nhất
BE2-01 | Phase 1 - Foundation | Queue | Cấu hình BullMQ + Redis | Tạo crawl.queue.ts, kết nối Redis, test add job. | BE 2 | BE 1 | P0 | To Do | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | BE1-01 | Queue add/process job thử được
BE2-02 | Phase 1 - Foundation | Firecrawl | Tạo Firecrawl client | Tạo module config, client, service gọi scrape/crawl. | BE 2 | BE 1 | P0 | To Do | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | BE1-01 | Gọi thử Firecrawl thành công
BE2-03 | Phase 1 - Foundation | Validation | Validate URL & chặn private IP | Chặn localhost, 127.0.0.1, 10.x, 172.16-31, 192.168, file/ftp. | BE 2 | BE 1 | P0 | To Do | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | BE1-06 | URL helper có unit test cơ bản
BE3-01 | Phase 1 - Foundation | Storage | Cấu hình local storage | Tạo thư mục storage/exports, helper tạo path theo job. | BE 3 | BE 1 | P0 | To Do | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 0.5 | BE1-01 | Lưu file local theo jobId
BE3-02 | Phase 1 - Foundation | Export Base | Tạo export service base | Interface export, chuẩn tên file, mime type, file size. | BE 3 | BE 2 | P0 | To Do | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | BE3-01 | Service base dùng lại được
BE3-03 | Phase 1 - Foundation | Docs | Swagger/Postman collection nền | Thiết lập docs API hoặc Postman collection ban đầu. | BE 3 | BE 1 | P1 | To Do | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | BE1-06 | Có collection test API
BE1-07 | Phase 2 - API Core | Auth | API login/me | JWT login, get profile, middleware auth. | BE 1 | BE 3 | P0 | To Do | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1.5 | BE1-05 | POST /auth/login, GET /auth/me chạy được
BE1-08 | Phase 2 - API Core | RBAC | Middleware phân quyền | Role ADMIN/CRAWLER_USER/VIEWER. | BE 1 | BE 3 | P0 | To Do | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 1 | BE1-07 | Route bảo vệ theo role
BE1-09 | Phase 2 - API Core | Crawl Job API | API tạo crawl job | POST /crawl-jobs tạo job PENDING và push queue. | BE 1 | BE 2 | P0 | To Do | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 1.5 | BE2-01 | Tạo job và worker nhận được
BE1-10 | Phase 2 - API Core | Crawl Job API | API danh sách/chi tiết job | GET list/detail job, phân quyền theo owner/admin. | BE 1 | BE 3 | P0 | To Do | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | BE1-09 | List/detail trả đúng dữ liệu
BE1-11 | Phase 2 - API Core | Crawl Job API | API cancel job | POST /crawl-jobs/:id/cancel, cập nhật status CANCELED. | BE 1 | BE 2 | P1 | To Do | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 0.75 | BE1-10 | Cancel job hợp lệ
BE2-04 | Phase 2 - API Core | Worker | Worker xử lý job SCRAPE | Worker lấy job, gọi Firecrawl scrape 1 URL, lưu CrawlPage. | BE 2 | BE 1 | P0 | To Do | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 2 | BE2-02, BE1-09 | SCRAPE mode lưu page thành công
BE2-05 | Phase 2 - API Core | Worker | Worker xử lý job CRAWL | Gọi Firecrawl crawl nhiều page, giới hạn maxPages. | BE 2 | BE 1 | P0 | To Do | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 2 | BE2-04 | CRAWL mode lưu nhiều page
BE2-06 | Phase 2 - API Core | Page Processing | Chuẩn hóa dữ liệu page | Map title, description, markdown, status, statusCode, errorMessage. | BE 2 | BE 3 | P0 | To Do | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 1 | BE2-04 | CrawlPage data thống nhất
BE2-07 | Phase 2 - API Core | Blocked Handling | Xử lý captcha/login/paywall/block | Không bypass, đánh status BLOCKED/LOGIN_REQUIRED/PAYWALL. | BE 2 | BE 1 | P1 | To Do | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | BE2-06 | Có status lỗi rõ ràng
BE3-04 | Phase 2 - API Core | Export JSON | Xuất pages.json | Lấy crawl_pages theo job và ghi pages.json. | BE 3 | BE 2 | P0 | To Do | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | BE3-02 | Tạo JSON export
BE3-05 | Phase 2 - API Core | Export CSV | Xuất pages.csv | Convert page result sang CSV. | BE 3 | BE 2 | P0 | To Do | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 1 | BE3-04 | Tạo CSV export
BE3-06 | Phase 2 - API Core | Export Markdown | Xuất markdown.zip | Tạo file .md cho từng page và nén riêng. | BE 3 | BE 2 | P0 | To Do | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 1 | BE3-04 | Tạo markdown.zip
BE3-07 | Phase 2 - API Core | Export ZIP | Xuất full-result.zip | Gom metadata.json, pages.json, pages.csv, markdown.zip. | BE 3 | BE 1 | P0 | To Do | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 1.5 | BE3-04, BE3-05, BE3-06 | Tạo full ZIP
BE3-08 | Phase 2 - API Core | Download API | API download export | GET /crawl-exports/:id/download và /crawl-jobs/:id/download. | BE 3 | BE 1 | P0 | To Do | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | BE3-07 | Tải file thành công
BE1-12 | Phase 3 - Enhancement | Users | API quản lý user cơ bản | ADMIN tạo/sửa/khóa user thực tập dùng nội bộ. | BE 1 | BE 3 | P1 | To Do | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 1.5 | BE1-08 | CRUD user cơ bản
BE1-13 | Phase 3 - Enhancement | Limits | Giới hạn quota theo user | Giới hạn maxPages, số job/ngày, job đồng thời. | BE 1 | BE 2 | P1 | To Do | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 1 | BE1-09 | User không vượt quota
BE1-14 | Phase 3 - Enhancement | Audit | Audit log đơn giản | Log user tạo job, tải file, cancel job. | BE 1 | BE 3 | P2 | To Do | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | BE1-10 | Audit xem được trong DB
BE2-08 | Phase 3 - Enhancement | Sitemap | Mode sitemap | Backend đọc sitemap.xml, parse URL, gửi danh sách cho Firecrawl. | BE 2 | BE 1 | P1 | To Do | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 1.5 | BE2-05 | Crawl từ sitemap
BE2-09 | Phase 3 - Enhancement | URL List | Mode url_list | Nhận danh sách URL từ user và xử lý từng URL. | BE 2 | BE 1 | P1 | To Do | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 1 | BE2-04 | Crawl nhiều URL nhập tay
BE2-10 | Phase 3 - Enhancement | Assets | Extract assets cơ bản | Lưu image/link/pdf vào crawl_assets. | BE 2 | BE 3 | P1 | To Do | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 1.5 | BE2-06 | crawl_assets có dữ liệu
BE2-11 | Phase 3 - Enhancement | Sensitive Scan | Scan dữ liệu nhạy cảm cơ bản | Regex email, phone, CCCD, bank account; gắn cờ nếu cần. | BE 2 | BE 1 | P2 | To Do | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | BE2-06 | Page/job có sensitive flag hoặc warning
BE3-09 | Phase 3 - Enhancement | Export Excel | Xuất tables.xlsx/pages.xlsx | Tạo Excel tổng hợp pages và tables nếu có HTML table. | BE 3 | BE 2 | P1 | To Do | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 1.5 | BE3-05 | Tạo XLSX export
BE3-10 | Phase 3 - Enhancement | Export Metadata | Tạo metadata.json + errors.json | Tổng hợp thông tin job, success/failed, lỗi page. | BE 3 | BE 2 | P0 | To Do | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 1 | BE3-07 | ZIP có metadata/errors
BE3-11 | Phase 3 - Enhancement | Testing | Test API chính bằng Postman | Viết test case cho auth, crawl job, download. | BE 3 | BE 1 | P1 | To Do | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 1.5 | BE1-10, BE3-08 | Có collection/test case
BE3-12 | Phase 3 - Enhancement | Error UX API | Chuẩn hóa error code/message | Map lỗi crawl sang message dễ hiểu cho frontend. | BE 3 | BE 2 | P1 | To Do | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | BE2-07 | Error response thống nhất
BE1-15 | Phase 4 - Stabilization | Integration | Review API contract cho FE | Chốt response DTO, pagination, filter, status enum. | BE 1 | BE 2, BE 3 | P0 | To Do | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | Phase 2 APIs | API contract rõ ràng
BE1-16 | Phase 4 - Stabilization | Security | Security review backend | Kiểm tra auth, role, private IP, rate limit. | BE 1 | BE 2 | P0 | To Do | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 1.5 | BE1-13, BE2-03 | Không có lỗ hổng cơ bản
BE2-12 | Phase 4 - Stabilization | Worker | Retry/timeout/concurrency | Cấu hình retry, timeout, concurrency worker. | BE 2 | BE 1 | P0 | To Do | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | BE2-05 | Worker ổn định hơn
BE2-13 | Phase 4 - Stabilization | Worker | Progress tracking | Cập nhật crawledPages, failedPages, totalPages. | BE 2 | BE 1 | P0 | To Do | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 1 | BE2-05 | Progress hiển thị đúng
BE2-14 | Phase 4 - Stabilization | Integration | End-to-end crawl flow | Test tạo job -> worker -> export -> download. | BE 2 | BE 3 | P0 | To Do | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1.5 | BE3-08 | Luồng full chạy được
BE3-13 | Phase 4 - Stabilization | Docs | README setup local | Hướng dẫn pnpm install, migrate, seed, dev, worker. | BE 3 | BE 1 | P0 | To Do | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 0.75 |  | README đủ để chạy source
BE3-14 | Phase 4 - Stabilization | Docs | API docs hoàn chỉnh | Cập nhật Postman/Swagger đủ API đã làm. | BE 3 | BE 1 | P0 | To Do | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 1 | BE3-03 | Docs test được
BE3-15 | Phase 4 - Stabilization | QA | Bug fix & checklist bàn giao | Tổng hợp bug, verify acceptance criteria. | BE 3 | BE 1, BE 2 | P0 | To Do | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 1.5 | BE2-14 | Checklist hoàn thành

## Roadmap
Giai đoạn | Thời gian | Mục tiêu | Output chính | Owner chính
Phase 1 - Foundation | 01/07 - 05/07 | Khởi tạo source, DB, migration, queue, storage | Source chạy được, migrate được, Firecrawl client base | BE 1
Phase 2 - API Core | 06/07 - 12/07 | Dựng API và worker crawl/export MVP | Auth, Crawl Job API, Worker, JSON/CSV/ZIP download | BE 1 + BE 2 + BE 3
Phase 3 - Enhancement | 13/07 - 19/07 | Bổ sung sitemap, url list, assets, Excel, quota | Mode nâng cao, export xlsx, logs, testing | BE 2 + BE 3
Phase 4 - Stabilization | 20/07 - 25/07 | Ổn định API, docs, test end-to-end | README, Postman/Swagger, flow hoàn chỉnh | BE 1 + BE 2 + BE 3

## Theo_BE
BE | Vai trò chính | Module phụ trách | Task quan trọng | Output cần bàn giao | Ghi chú
BE 1 | API/Auth/Database Lead | Project setup, Prisma migration, Auth/RBAC, Crawl Job API, User/Quota/Security | BE1-01 → BE1-16 | API core chạy được, DB code-first, role/security ổn | Ưu tiên code nền để BE 2/3 tích hợp
BE 2 | Crawler/Worker Lead | BullMQ, Redis, Firecrawl, Worker, Page processing, Sitemap, Assets | BE2-01 → BE2-14 | Crawl flow chạy được, lưu page/assets/status đúng | Không bypass captcha/login/paywall
BE 3 | Export/Download/QA Lead | Storage, Export JSON/CSV/XLSX/Markdown/ZIP, Download API, Docs, QA | BE3-01 → BE3-15 | File export tải được, docs/test đầy đủ | Phối hợp BE 1 để chuẩn hóa API response

## Lists
Owners | Email | Status | Priority | Phase
BE 1 |  | To Do | P0 | Phase 1 - Foundation
BE 2 |  | In Progress | P1 | Phase 2 - API Core
BE 3 |  | Review | P2 | Phase 3 - Enhancement
|  | Done |  | Phase 4 - Stabilization
Blocked